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潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目经四路新建慢行道沥青面层及标线施工工程，本工程包括新建慢行道沥青面层和标线施工，本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、工程名称：潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目经四路新建慢行道沥青面层及标线施工工程
2、工程地点：潘集平圩经济开发区
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式:  综合单价形式(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供材料的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用。
3、本单位不组织统一踏勘，报价单位自行踏勘现场。
第 2 页 共 15 页

	工程量一览表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	计划用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	粘层
	1、 材料品种：阳离子改性乳化沥青粘层PCR；
2、 喷油量：0.3-0.6L/㎡。
3、其他：未尽事宜详见设计图纸
	㎡
	8600
	
	
	

	2
	沥青混凝土
	1、 沥青含量：4.0-6.0%；
2、 沥青混凝土种类：中粒式SBS改性沥青（AC-16C）；
3、 石料粒径：最大粒径19mm；
4、 厚度：50mm；
5、 部位：慢行道下面层；
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	㎡
	4300
	
	
	

	3
	沥青混凝土
	1、 沥青含量：4.0-6.0%；
2、 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青（AC-13C）；3、石料粒径：最大粒径16mm；
4、厚度：30mm；
5、部位：慢行道上面层；
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	㎡
	4300
	
	
	

	4
	标线
	1、 白色；
2、 宽度：100mm;
3、其他：未尽事宜详见设计图纸。
	m
	1440
	
	
	

	注：注明材料参数及税点。
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三、询价要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求：本项目在项目部通知具备施工条件后2日内进场，沥青摊铺为3天，标线施工为2天，总工期为5天。施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过询价方工期要求。如被选定为成交人后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，进度款在该工程进度验收合格后付至已完工程费用的70%，该工程竣工验收合格后付至95%,余下5%为质量保证金，2年质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价要求：
综合单价包干形式（所有材料机械均由报价人提供），综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按选定报价文件综合单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于2024年8月1日，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止2024年8月9日上午10:00时报名结束。
2、投标文件送达时间：2024年8月9日上午10：00前。
3、地址：安徽省淮南市田区新舜大厦7楼开标室。

五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含沥青砼面层、标线及盲道施工详细做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、报价单位的营业执照、资法人身份证明资料；
1.5、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》
2.3、其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）报价人详细说明：沥青砼及标线材料等须为优质产品。 
六、询价其他说明：
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金贰万元（保证金汇款需备注：潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目经四路新建慢行道沥青面层及标线施工工程报价保证金）。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如被选定为成交报价人，询价人将不退还报价人报价保证金，此报价保证金将做为履约保证金。如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10. 确定报价：本次询价为满足三家及以上经综合评价考察合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求在施工中报价人必须按所提供的材料参数及配合比进行施工。
4、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。
附件1：《报价书》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
询价人联系地址：淮南市潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目部    
联系人（商务）：胡亮             
电话：13956467462 
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潘集项目联系人（现场负责人 ）：种发瑾 电话：18655492787    
	附件1：

	报价书

	安徽新集矿山建设工程有限公司：

	根据已收到潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目经四路新建慢行道沥青面层及标线施工工程的询价文件，我单位经考察现

	场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：

	工程报价明细表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	计划用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	粘层
	1、材料品种：阳离子改性乳化沥青粘层PCR；
2、喷油量：0.3-0.6L/㎡。
3、其他：未尽事宜详见设计图纸
	㎡
	8600
	
	
	

	2
	沥青混凝土
	1、 沥青含量：4.0-6.0%；
2、沥青混凝土种类：中粒式SBS改性沥青（AC-16C）；3、石料粒径：最大粒径19mm；
4、厚度：50mm；
5、部位：慢行道下面层；
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	㎡
	4300
	
	
	

	3
	沥青混凝土
	1、 沥青含量：4.0-6.0%；
2、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青（AC-13C）；
3、石料粒径：最大粒径16mm；
4、厚度：30mm；
5、部位：慢行道上面层；
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	㎡
	4300
	
	
	

	4
	标线
	1、 白色；
2、宽度：100mm;
3、其他：未尽事宜详见设计图纸。
	m
	1440
	
	
	

	最终合计报价总金额（小写）：                              大写：

	报价说明：

	注：注明材料参数及税点。
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 1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、材料检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
[bookmark: _GoBack]4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后，具备施工条件后2日内进场，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司资格及罚没报价保证金。
6、如果我方被选定为成交人，我方将按照规定在签订合同前提交贰万元履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后，在项目部通知具备施工条件后    日内进场施工，沥青摊铺工期    天，标线施工工期    天，每个施工段总工期为   天。
注：工期承诺作为报价评比的依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：

















附件2：
法人授权委托书

我（姓名）          系                  公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目经四路新建慢行道沥青面层及标线施工分包工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。
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附件3：
潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目经四路
新建慢行道沥青面层工程技术要求
1、沥青技术要求
沥青采用A级70号道路石油沥青，各项技术指标见下表：

A级70号道路石油沥青质量技术要求
	一                            检验项目
	技术要求

	针入度(25℃，100g ，5s)   (0.1mm)
	60~80

	针入度指数PI
	-1.5~+1.0

	软化点（R&B）（℃）                      不小于
	46

	60℃动力粘度 (Pa·s)                        不小于
	180

	延度10℃，5cm/min (cm)                   不小于
	20

	延度15℃，5cm/min (cm)                   不小于
	100

	含蜡量（蒸馏法） (%)                     不大于
	2.2

	闪点（℃）                               不小于
	260

	溶解度 (%)                               不小于
	99.5

	TFOT后
	质量变化(%)                     不大于
	±0.8

	
	残留针入度比 (%)                不小于
	61

	
	残留延度(10℃) (cm)              不小于
	6

	密度(15℃，g/cm3)                         不小于
	实测记录



2、沥青混合料的技术要求
（1）面层沥青混合料矿料级配原则上依据下表，采用骨架密实型级配。
面层沥青混合料矿料级配及沥青用量 
	级配类型
	通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%）

	
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75

	AC-13
	
	
	
	100
	90～100
	68～85
	38～68

	AC-16
	
	
	100
	90～100
	76～92
	60～80
	34～62

	通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分比（%）
	沥青用量（%）

	级配类型
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	

	AC-13
	24～50
	15～38
	10～28
	7～20
	5～15
	4～8
	4.0～6.0

	AC-16
	20～48
	13～36
	9～26
	7～18
	5～14
	4～8
	4.0～6.0


（2） 沥青混合料车辙试验、浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验，并符合下表的技术要求，
沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求
	混合料类型
	动稳定度（次/mm）

	上面层
	2800

	下面层
	1000


沥青混合料水稳定性检验技术要求
	混合料类型
	冻融劈裂试验残留强度比
（%）不小于
	浸水马歇尔试验残留稳定度（%）不小于

	普通沥青混合料
	75
	80



	质量变化
	%
	≤±1.2
	T0610

	残留针入度比
	%
	≥61
	T0604

	残留延度（15℃）
	cm
	≥15
	T0605

	残留延度（10℃）
	cm
	≥4
	

	颜色
	-
	无明显变化
	GB/T1722



	水溶物含量
	%
	≤1.0
	GB/T 5211.1

	着色率
	
	98～102
	GB/T 5211.19

	吸油量
	%
	≤22
	GB/T 5211.15

	筛余量
（0.075mm筛孔）
	%
	≤0.1
	

	耐光性
	级
	≥7
	GB/T 1710



image1.jpeg
&7\

XIN J1 JJAN GONG

SREEIBRT




